人大办公厅人大履职保障经费绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

“人大履职障经费”项目，是根据自治区人大常委会办公厅的职能职责设立，保障人大常委会办公厅正常开展业务的必要支出。该项目主要支出内容是邮电费、物业管理费、维修维护费、租赁费、培训费、劳务费、业务委托费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

1. 绩效目标设定

人民代表大会常务委员会办公厅设定目标：完成处理机关日常工作，维护机关日常稳定运行，宣传报道人大新闻，开展理论研究等工作。

2. 指标完成情况

按照年初制定的工作计划及预算目标，2022年度我单位较好的完成了年初设定的绩效目标。支出方面合法、合规、合理，不存在挤占、挪用、超范围列支等情况。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

为统筹推进“五位一体”总体布局和谐推进“四个全面”战略布局，大力践行创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，加强财政支出管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。为了解自治区人大常委会办公厅本级实施的“人大履职障经费”项目的经济性、效率性、效益性和公平性，我们对“人大履职障经费”项目，开展了客观、公正的绩效评价。

（二）项目资金投入情况。

2022年年初我单位安排人大履职障经费绩效项目预算2,229.00万元，全年执行预算数为 1,972.41万元。其来源为一般公共预算。

- 项目资金产出情况。

2022年综合业务运转保障经费全年执行数1,972.41万元，预算执行率88.49%。

（四）项目资金管理情况。

我单位在资金使用过程中，制定了《专项资金管理办法》等相关内控制度，并的到了严格、有效执行。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况。

我单位设置产出指标设立二级指标4个，其中：数量指标8个，分别为聘请劳务人员数量、内蒙古人大汉刊编印期数、内蒙古人大蒙刊编印期数、维修改造工程个数、人大研究会工作经费保障时间、人大新闻奖评选次数、办公设备采购批次后勤保障日常工作时间；质量指标1个，为工作完成质量；时效指标1个，为工作完成时限；成本指标1个，为履职保障经费总额。各分项指标得分和绩效分析如下：

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C产出指标 | C1数量指标 | C11后勤保障日常工作时间 | 正向 | 等于 | 12 | 12 | 个月 | 5 | 5 |
|  |  | C12内蒙古人大汉刊编印期数 | 正向 | 等于 | 12 | 12 | 期 | 5 | 5 |
|  |  | C13内蒙古人大蒙刊编印期数 | 正向 | 等于 | 12 | 12 | 期 | 5 | 5 |
|  |  | C14办公设备采购批次 | 正向 | 大于等于 | 4 | 3 | 批次 | 5 | 3.75 |
|  |  | C15人大新闻奖评选次数 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 次 | 5 | 5 |
|  |  | C16人大研究会工作经费保障时间 | 正向 | 等于 | 12 | 12 | 个月 | 5 | 5 |
|  |  | C17聘请劳务人员数量 | 正向 | 大于等于 | 34 | 35 | 人 | 5 | 5 |
|  |  | C18维修改造工程个数 | 正向 | 大于等于 | 3 | 8 | 个 | 5 | 5 |
|  | C2质量指标 | C2工作完成质量 | 定性指标 | 正向指标 | 优良中低差 | 优 |  | 3 | 3 |
|  | C3时效指标 | C3工作完成时限 | 定量指标 | 正向指标 | 12 | 12 | 个月 | 3 | 3 |
|  | C4成本指标 | C4经费总额 | 定量指标 | 正向指标 | 2255 | 1972.41 | 万元 | 4 | 4 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 48.75 |

C11后勤保障、日常办公时间，评价分值5分，评价得分5分。

预算经费总额保障期间为2022年度全年，在预算执行过程中，按12个月分摊进行。

C12《内蒙古人大》汉刊编印期数，评价分值5分，评价得分5分。

我单位与内蒙古自治区人民政府机关印刷厂签订《杂志印刷服务合同》，约定《内蒙古人大》汉刊编印期数为12期，实际按合同约定内容提供了12期。

C13《内蒙古人大》蒙刊编印期数，评价分值5分，评价得分5分。

设定目标为编印期数为12期，实际编印期数12期。

我单位与内蒙古自治区人民政府机关印刷厂签订《杂志印刷服务合同》，约定《内蒙古人大》蒙刊编印期数为12期，实际按合同约定内容提供了12期。

C14办公设备采购批次，评价分值5分，评价得分3.75分。

2022年度我但单位设备采购批次为3次，分别在3月、6月、7月。

C15人大新闻奖评选次数，评价分值5分，评价得分5分。

2022年举办了自治区第二十三四人大新闻奖评选。

C16人大研究会工作经费保障时间，评价分值5分，评价得分5分。

预算经费总额保障期间为2022年度全年，在预算执行过程中，按12个月分摊进行。

C17聘请劳务人员数量，评价分值5分，评价得分5分。

2022年度聘请劳务人员数量17人，其他临时聘用人员18人，共计聘请35人。

C18维修改造工程个数，评价分值5分，评价得分5分

2022年度该项目支出共维修改造8个工程，分别为：

会议厅连廊维修改造工程、机关地下管网维修工程、配电室外移工程款、管道更换、会堂玻璃厅LED屏升级改造、配电室迁移、会堂灯光系统、新做国徽工程等工程。

C2工作完成质量，评价分值3分，评价得分3分

2022年度，我单位对各项工作进行了自评，如：人大会议、人大代表、人大监督等工作进行自评，评价结果全部为“优”。

C3工作完成时限，评价分值3分，评价得分3分

年初预定的工作内容预计年底前全部完成，经检查，该项目设定的各项任务均在1年内完成。

C4人民代表大会常务委员会办公厅年度经费，评价分值4分，评价得分4分

2022年人民代表大会常务委员会办公厅年度经费预算≤2255万元，实际支出 1,972.41 万元，控制在预算范围内。

（二）效益指标完成情况

我单位效益指标设二级指标1个社会效益指标，三级指标3个，各分项指标得分和绩效分析如下：

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | D社会效益指标 | D1宣传人民代表大会制度 | 定性指标 | 优 | 优 |  | 10 | 10 |
|  |  | D2提供人大基本履职保障 | 定性指标 | 优 | 优 |  | 10 | 10 |
|  |  | D3完善人民代表大会制度 | 定性指标 | 优 | 优 |  | 10 | 10 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 |

D1宣传人民代表大会制度，评价分值10分，评价得分10分。

2022年度，通过《人大志》、《常委会年鉴》等书籍的印刷、宣传，更进一步宣传了人民代表大会制度。

D2提供人大基本履职保障，评价分值10分，评价得分10分。

2022年度该项目主要支出主要用于邮电费、物业管理费、维修维护费、租赁费、培训费、劳务费、业务委托费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费等，为人大履职提供了基本保障。我单位在此处自评为“优”。

D3完善人民代表大会制度，评价分值10分，评价得分10分。

2022年度，我单位将运维保障经费合理用于实处，更好的坚持和完善了人民代表大会制度。我单位在此处自评为“优”。

（三）满意度指标完成情况

我单位满意度指标设二级指标1个，为服务对象满意度指标，指标得分和绩效分析如下：

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度 指标 | E服务对象 满意度指标 | E1服务人员满意度 | 定性指标 | 正向指标 | 优 | ≥95%优 |  | 10 | 9.5 |
| 2022年度共召开了1次人大会议、7次常委会议，为了提高我们的服务质量，找出不足，我们对参会人员进行了满意度调查，综合调查结果，满意度为95%，完成了我们既定的满意度的指标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（四）自评得分情况。

我们通过对机关2022年依据项目绩效评价指标体系进行打分，该项目绩效评价得分为 97.6分，综合绩效级别为“优”。评价认为，该项目立项依据充分，绩效目标设置合理，绩效指标明确，预算编制科学，经费使用规范，该项目圆满完成了全年的会议召开任务，基本完成了项目年初设立的预期目标。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

1. 对人员、资金的管理有待于进一步完善。

我单位重要会议接待较多，需要的外聘人员也较多，大多的服务工作由外聘的劳务人员完成，因为对劳务人员的培训、岗位的分配尤为重要，在这方面我单位还需要进一步加强。

2.因我单位业务性质较其他单位不同，除基本支出外，项目支出也是单位业务保障类资金，每个项目之间的业务人员、支出内容有所交叉，所以按项目及预算花好资金，对我单位业务人员、财务人员的要求很高。

3.综合业务运转保障经费是坚持人民代表大会制度的重要保障，是必须性支出，无立项存在问题。

（二）资金管理使用存在问题。

1.专项资金管理办法不够完善，应进一步明确、细化专项资金的使用范围、标准。

2. 发现的主要问题及原因：年终决算与年初预算略有差额，因预算经费执行中没有完全达到序时支出，年末时经费略有剩余。

3.对部分外包运维业务外包方监管力度有待于进一步加强。在实际运行维护服务管理中，单位对承包商监管有待于进一步加强，致承包商达不到招标方案中的各项要求时，按投标方案进行考核。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

1.该项目为延续性项目，我单位每年均按照项目内容开展相关工作。

2. 充分详细的了解运维保障管理的特点。在管理工作开展前和开展中，详细认真的了解运维保障管理的特点，量体裁衣，制定不同的管理方案，做好运维保障工作。

（二）措施及办法。

1.进一步提高预算精准度，保证预算执行力度，加快经费支出进度。

2. 加强对工作人员的培训。培训是指单位为实现组织的战略日际和员工的个人发展，有计划地组织员工进行学习和训练，以改善员工的工作态度、提高员工的识技能、激发员工的创造潜能，进而使员工胜任本职工作的一种人力资源管理活动。培训止是培养人才、传播知识、实现知识共享，提高工作的有效途径。因此，组织运维人员培训正是提高运维质量、改善工作效率的最生途径。

内蒙古自治区人大常委会办公厅

2023年6月13日